## Пояснения от РЦРЗ
№ | Наименование мероприятий | Форма завершения | Срок | Ответствен-ные исполнители | Источник информации | Пояснения по реализации и мониторингу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инфраструктура и оснащение медицинских организаций, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь
1 | Завершить интеграцию организаций родовспоможения с многопрофильными стационарами (согласно Региональных Перспективных Планов развития инфраструктуры здравоохранения) | Постановление акима | Ноябрь | МИО | МИО | 1) Копия постановления акима о завершении интеграции организации родовспоможения с многопрофильными стационарами 2) Структура МО
2 | Завершить централизацию службы скорой медицинской помощи на областном уровне в (оставшихся) 4 регионах: Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях | Информация в РЦСА | Июнь | УЗ Туркестанской, ВКО, СКО, Актюбинской областей | УЗ | 1) Приказ о завершении централизации служб скорой медицинской помощи на областном уровне в (оставшихся) 4 регионах 2) Структура МО
3 | Проработать вопрос создания Республиканского Координационного центра по эффективным перинатальным технологиям (предусмотреть оплату труда, разработать положение) на базе НИИ или НЦ | Проект приказа | Июль | МЗ РК (ДОМП, ДФ. ДКОСМС), НЦАГП, НЦМД (КФ UMC) | МЗ РК (ДОМП, ДФ, ДКОСМС) | 1) Проект приказа 2) Предусмотреть оплату труда, разработать положение
[5 empty] | НЦГАГП | Письмо от НЦАГП в МЗ РК (ДОМП) о создании Республиканского Координационного центра (предложения);
[5 empty] | ННЦМД | Письмо от ННЦМД в МЗ РК (ДОМП) о создании Республиканского Координационного центра;
4 | Оснастить медицинской техникой все медицинские организации в соответствии с НПА уполномоченного органа в области здравоохранения | Информация в НЦАГП, МЗ РК (ДОМП) | Апрель, июль, октябрь, декабрь | МИО | МИО | 1) Договор о закупе медицинской техники МО в соответствии с НПА уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) Акт приема передачи оборудования 3) Перечень закупленного за отчетный период оборудования
5 | Перевести медицинские организации на более высокий уровень регионализации перинатальной помощи согласно приложению 1 к настоящему Оперативному плану | Информация в НЦАГП, МЗ РК (ДОМП) | Апрель, июль, октябрь, декабрь | МИО | МИО | Приказ о переводе МО на более высокий уровень регионализации перинатальной помощи
6 | Рассмотреть вопрос создания отделения/центра неотложной медицинской помощи родильницам в критическом состоянии на республиканском уровне | Информация в МЗ РК (ДОМП) | Июнь | МЗ РК (ДОМП) | МЗ РК (ДОМП) | Письмо от ННЦМД и НЦАГП в МЗ РК (ДОМП) с предложениями
7 | Довести оснащение службы скорой медицинской помощи (далее – ССМП) медицинским оборудованием согласно приказам МЗ РК от 3 июля 2017 года № 450 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи в РК» и от 11 декабря 2017 года № 933 «Об утверждении Правил предоставления медицинской помощи в форме санитарной авиации» | Информация в РЦСА, МЗ РК (ДОМП) | Декабрь | МИО | МИО | 1) Договор о закупе медицинской техники МО в соответствии с НПА уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) Акт приема передачи оборудования 3) Перечень закупленного за отчетный период оборудования
8 | Внедрить триаж-систему в медицинских организациях, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь на стационарном уровне | Информация в РЦСА, МЗ РК (ДОМП) | Июнь | УЗ | УЗ | Список МО, внедривших за отчетный период процесс триажа пациентов (копия приказа МО об утверждении правил или стандартной операционной процедуры по триажу пациентов; фотоотчет; список обученных сотрудников) (см образец: п 87 по ссылке: http://www.rcrz.kz/index.php/ru/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1386 )
9 | Внедрить систему палатной сигнализации медсестра-пациент во всех палатах у каждой койки в 100% медицинских организаций, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь на стационарном уровне | Информация в НЦАГП, МЗ РК (ДОМП) | Апрель, июль, октябрь, декабрь | МИО | МИО | Список МО, внедривших за отчетный период (квартал) системы палатной сигнализации (кнопки вызова медперсонала) с указанием числа коек и числа ванных комнат, оборудованных системой вызова, с указанием названия отделения
10 | Создать отделение (палату) анестезиологии и интенсивной терапии согласно приказа от 16 октября 2017 года №763 «Об утверждении Стандарта организации оказания анестезиологической и реаниматологической помощи в Республике Казахстан» | Информация в МЗ РК (ДОМП) | Июнь | УЗ | УЗ | 1) Количество МО, не имеющих отделение или палату интенсивной терапии с указанием названия МО на начало 2019 года; 2) Приказ МО о создании отделения (палаты) анестезиологии и интенсивной терапии; 3) Организационная структура МО.
11 | Обеспечить расположение не менее одного Молодежного центра здоровья доступного для всех подростков и молодежи региона в отдельном здании (вне здания поликлиники или с отдельным входом) | Решение маслихата, приказ УЗ | Сентябрь | МИО, ДПОЗ, НЦОЗ, UNFPA | МИО | 1) Документ об открытии Молодежного центра здоровья - далее МЦЗ (вне здания поликлиники или с отдельным входом); 2) Организационная структура организации, на базе которой функционирует МЦЗ 3) Штатное расписание МЦЗ и сведения о нанятых работников МЦЗ (число, должность, количество) 4) Сведения о фактической заработной плате работников МЦЗ
[5 empty] | НЦОЗ | Сводная информация о МЦЗ в РК
[5 empty] | UNFPA | Информация о методологической поддержке МЦЗ в РК
12 | Создать в каждом регионе (на базе организации образования либо медицинской организации) не менее одного центра симуляционного обучения и организовать НПР медицинских работников организаций родовспоможения с применением симуляционного оборудования | Информация в МЗ РК (ДНЧР) | Май | МИО, Ректоры медицинских ВУЗов, руководители медицинских колледжей | МИО | 1) Приказ УЗ об открытии или определении на базе определеннйо организации (если был ранее открыт) центра симуляционного обучения (на базе организации образования либо медицинской организации; 2) сведения об оснащении центра (перечень симуляционного оборудования и предметов; фотоотчет; 3) список клинических навыков, которым возможно научиться или практиковать на базе данного центра
[5 empty] | Ректоры медВУЗов, руководители медколледжей | Сведения об обучении медицинских работников на базе центра (приказ об обучении, сертификаты)
Раздел 2. Кадровый потенциал службы родовспоможения
1 | Обеспечить укомплектование медицинских организаций государственной формы собственности врачами по специальности «Акушерство-гинекология», «Анестезиология и реаниматология» согласно потребности регионов в приложении 2 к настоящему Оперативному плану | Информация в МЗ (ДНЧР) | Июль | УЗ, МО | УЗ | Информация о найме врачей согласно потребности в приложении 2 к Плану (список нанятых врачей, с указанием специальности, медицинской организации- работодателя, ФИО врача, занятость нанятого врача - занимаемая ставка)
[5 empty] | МО (медицинская организация) | Копия приказа о найме врачей акушер-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов
2 | Довести соотношение средней заработной платы (на одну ставку) акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов, оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам, в государственных МО до уровня соотношения заработной платы не менее 1,5 к 1 к средней заработной плате по экономике региона (то есть заработная плата врача на одну ставку должна быть на 50% выше, чем средняя зарплата по экономике региона) согласно Типовому положению об оплате труда МЗ РК от 2018 года | Информация в МЗ (ДПУ), РЦРЗ | Ноябрь | УЗ, Подведомственные организации МЗ РК | УЗ | Числитель: Размер в тенге за отчетный квартал уровня заработной платы на 1 ставку (включая доплаты) в целом по области (региону) для акушер-гинекологов, и для анестезиологов-реаниматологв, а также в разрезе каждой МО и в разрезе должностей, специальностей, отделений, где работают врачи акушер-гинекологи и анестезиологи реаниматологи (включая организации АПП, стационары). Знаменатель: Сведения об уровне заработной платы в данном регионе за 2018 год (для всех квартальных отчетов знаменатель один и тот же); Формула: числитель делить на знаменатель. Примечание: с учетом особенностей городов и регионов с относительно высокими средними заработными платами, данный показатель будет оцениваться по индивидуальному соотношению, рассчитанному для данного региона. По вопросам образаться: Эльмира Забирова, Центр экономики РЦРЗ. Сот +7 747 554 29 32
3 | Обеспечить 100% молодых медицинских работников в сельской местности мерами социальной поддержки: 1) бюджетный кредит в размере не менее 1500 МРП для приобретения жилья и/или выделение жилищной площади для медицинских работников (квартиры, общежития, в том числе для работников городской местности); 2)подъемные в сумме не менее 1 500 000 тенге для привлечения врача; 3)возмещение расходов на коммунальные услуги и топливо; 4)доплата в размере не менее 25% к должностному окладу; 5)организация размещения детей медицинских работников в детских дошкольных учреждениях | Информация в МЗ РК (ДНЧР) | Октябрь | МИО | МИО | Информация об оказанных мерах соц поддержки пофамильно с указанием ФИО медработника, его места работы и места проживания, и конкретных видов и размеров оказанной помощи
4 | Обеспечить наличие в каждом регионе региональных координаторов по эффективной перинатальной помощи с оплатой данного функционала | Приказ УЗ | Апрель | УЗ, Руководители МО | УЗ | Приказ УЗ о назначении региональных координаторов по эффективной перинатальной помощи с оплатой данного функционала;
[5 empty] | Руководители МО | Копия приказа работодателя (приказ МО) об оплате за функционал регионального координатора по эффективной перинатальной помощи, ФИО и сот номер координатора
5 | Обеспечить наличие в каждом регионе координаторов по репродуктивному здоровью и планированию семьи с оплатой данного функционала | Приказ УЗ | Апрель | УЗ, Руководители МО | УЗ | Приказ УЗ о назначении региональных координаторов по эффективной перинатальной помощи с оплатой данного функционала;
[5 empty] | Руководители МО | Копия приказа работодателя (приказ МО) об оплате за функционал регионального координатора по эффективной перинатальной помощи, ФИО и сот номер координатора
6 | Провести анализ укомплектованности штатов и потребности по врачам-патологоанатомам и лаборантам-гистологам в регионах | Информация в МЗ РК (ДНЧР) | Апрель | УЗ | УЗ | 1) Сведения о количестве нанятых (работающих) врачей-патологоанатомов и лаборант-гистологов в регионе с указанием ФИО и места работы, должности. Сведения о дополнительной потребности во врачах-патологоанатомах и лаборантах-гистологах в регионе. Анализ по региону с рекомендациями (внести официально до 30 апреля в ДНЧР МЗ РК и копию в РЦРЗ)
Раздел 3. Компетенции медицинских кадров службы родовспоможения
1 | Обеспечить целевой заказ на подготовку врачей в программе резидентуры по специальностям «Акушерство и гинекология» и «Анестезиология и реаниматология» за счет местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Оперативному плану | Информация в МЗ РК (ДНЧР) | Сентябрь | МИО | МИО | Сведения о выделении средств из МИО на подготовку врачей в программе резидентуры по специальностям «Акушерство и гинекология» и «Анестезиология и реаниматология» на основании данного приказа министра №27 от 29 01 2019 г (об утверждении Оперативного плана мер по снижению материнской смертности) с указанием числа грантов и специальности
2 | Обучить в рамках мастер-класса согласно перечню тем в Приложении 4 к настоящему Оперативному плану: 1) 50% практикующих врачей акушеров-гинекологов организаций родовспоможения /стационаров; 2) 100% главных акушеров и старших акушеров родильных отделений организаций родовспоможения и главных медицинских сестер многопрофильных стационаров с родильными отделениями; 3) 50% акушеров приемно-диагностических и родильных отделений организаций родовспоможения и медицинских сестер/акушерок из родильных отделений многопрофильных стационаров; 4) 50% практикующих врачей анестезиологов-реаниматологов из многопрофильных стационаров и организаций родовспоможения; 5) 25% ВОП из организаций ПМСП; 6) 90% врачей-патологоанатомов и лаборантов; 7) 90% госпитальных эпидемиологов и СМР по инфекционному контролю организаций родовспоможения и многопрофильных стационаров с родильными отделениями | Единая РУП (54 часа) мастер-класса; Сертификаты обучения; Информация в МЗ РК (ДНЧР) | Ноябрь | Руководители МО | Руководители МО | 1) Приказ УЗ об организации обучения медработников с указанием количества и видов медработников в разрезе медицинских организаций, подлежащих обучению 2) Приказы Руководителей МО об обучении работников согласно требованиям настоящего пункта Плана (пофамильный список обучаемых в течение 2019 года работников) 3) Копии (сканы) сертификатов об обучении 4) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
3 | Обучить по международным стандартам (BLS) сертифицированными тренерами: 100% врачей в ОАРИТ/ПИТ, приемных отделений медицинских организаций родовспоможения; 100% бригад ССМП; 10 % врачей в организациях ПМСП. | Ежеквартальная информация в РЦСА | Декабрь | Акимы, УЗ, Руководители МО, ВУЗы, колледжы, РЦСА; |  | 1) Приказ УЗ об организации обучения медработников с указанием количества и видов медработников в разрезе медицинских организаций, подлежащих обучению 2) Приказы Руководителей МО об обучении работников согласно требованиям настоящего пункта Плана (пофамильный список обучаемых в течение 2019 года работников) 3) Копии (сканы) сертификатов об обучении 4) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
4 | Обучить 50 % триаж-системе врачей приемных отделений во всех организациях, оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам | Информация в РЦСА | Декабрь | Акимы, УЗ, Руководители МО, СГМУ, РЦСА; | УЗ Руководители МО, | 1) Приказ УЗ об организации обучения медработников с указанием количества и видов медработников в разрезе медицинских организаций, подлежащих обучению 2) Приказы Руководителей МО об обучении работников согласно требованиям настоящего пункта Плана (пофамильный список обучаемых в течение 2019 года работников) 3) Копии (сканы) сертификатов об обучении
[5 empty] | РЦСА; СГМУ | 1) Копия программы обучения (РУП или силлабус) 2) Сведения об обученных работниках с указанием места работы, должности, города (регион)
5 | Обучить 100% (с 25% охватом ежеквартально) бригад ССМП (РК) по неотложным акушерским состояниям | Информация в РЦСА | Июнь | УЗ, РЦСА, ВУЗы, НЦ | УЗ | 1) Приказ УЗ об организации обучения медработников с указанием количества и видов медработников в разрезе медицинских организаций, подлежащих обучению 2) Приказы Руководителей МО об обучении работников согласно требованиям настоящего пункта Плана (пофамильный список обучаемых в течение 2019 года работников) 3) Копии (сканы) сертификатов об обучении
[5 empty] | РЦСА, ВУЗы, | 1) Копия программы обучения (РУП или силлабус) 2) Сведения об обученных работниках с указанием места работы, должности, города (регион)
Раздел 4. Совершенствование организации медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам
1 | Обеспечить на уровне ПМСП выявление беременных, не состоящих на учете путем проведения подворных (поквартирных) обходов среди прикрепленного населения | Информация в информационные системы МЗ РК (ежеквартальная выборка РЦЭЗ) | Декабрь | Руководители МО (ПМСП), УЗ | УЗ | Количество беременных, не состоящих на учете и выявленных в результате подворных обходов, за отчетный квартал (предварительная информация ежеквартально, окончательная по итогам года в декабре), и сведения об их постановке на учет (когда поставлена, какой участок - МО)
2 | Обеспечить на уровне ПМСП обследование прикрепленных женщин фертильного возраста согласно приказа МЗ РК от 3 июля 2012 года № 452 «О мерах совершенствования медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и женщинам фертильного возраста» | Информация в информационные системы МЗ РК (ежеквартальная выборка РЦЭЗ) | Декабрь | Руководители МО (ПМСП), УЗ | УЗ | 1) Число ЖФВ в регионе на начало отчетного квартала (предварительная информация ежеквартально, окончательная по итогам года в декабре); 2) Из них (из числа ЖФВ) число женщин группы динамического наблюдения 2В и 5; 3) Число ЖФВ, охваченных контрацепцией (КОКи, ВМС, и.т.д) с указанием видов контрацепции, и указанием источников финансирования (например, скольким женщинам контрацептивы выданы за счет средств МИО, и сколько женщин охвачены контрацепцией счет личных средств женщины)
3 | Обеспечить на уровне ПМСП оздоровление девочек-подростков до 17 лет при выявленных на профилактических осмотрах заболеваниях | Информация в информационные системы МЗ РК (ежеквартальная выборка РЦЭЗ) | Декабрь | Руководители МО (ПМСП), УЗ | УЗ | Число подростков девочек в возрасте включая 17 лет, получивших медицинскую консультацию, осмотр врача ПМСП или МЦЗ с указанием количества и видов оказанной услуги
4 | Обеспечить на уровне ПМСП и стационаров проведение мультидисциплинарного консилиума с участием руководителей МО (заместителей первого руководителя) для беременных и женщин в послеродовом периоде с абсолютными противопоказаниями к вынашиванию беременности, а также женщин с онкологическими заболеваниями, туберкулезом, пороками сердца, аномалиями развития сосудов головного мозга и другими показаниями согласно стандартов МЗ РК и протоколов диагностики и лечения с целью рационального выбора тактики ведения, родоразрешения, лечения и ухода | Информация в информационные системы МЗ РК (выгрузка из ИС информации о консультациях беременной в ор-ганизации ПМСП, родовспоможения /стационаре) | Декабрь | Руководители МО, УЗ | УЗ | Числитель: Количество беременных женщин из знаменателя, которым проведен мультидисциплинарный консилиум Знаменатель: Количество беременных женщин с абсолютными противопоказаниями к вынашиванию беременности, а также беременных женщин с онкологическими заболеваниями, туберкулезом, пороками сердца, аномалиями развития сосудов головного мозга и другими показаниями согласно стандартов МЗ РК и протоколов диагностики и лечения Формула: числитель делить на знаменатель и умножить на 100 = доля охвата женщин, требующих мультидисциплинарный консилиум, соответствующим вниманием со стороны мультидисциплинарной команды для подбора тактики ведения и родоразрешения (предварительная информация ежеквартально, окончательная по итогам года в декабре)
5 | Обеспечить своевременность диагностики и лечения беременных, рожениц и родильниц в государственных и частных организациях, оказывающих стационарную помощь (для недопущения случаев ухудшения состояния, в том числе критического, в период пребывания более суток от момента поступления в стационаре любого профиля) | Информация в информационные системы МЗ РК (ежеквартальная выборка РЦЭЗ) | Апрель, июль, октябрь, декабрь | Руководители МО | УЗ | Информация и количестве критических случаев в акушерской практике за отчетный период, из них число выживших (предварительная информация ежеквартально, окончательная по итогам года в декабре)
6 | Обеспечить постановку беременной на учет в Регистр беременных в день выявления беременности и своевременное обследование в МО, оказывающих АПП (участковыми и профильными врачами, СМР) путем создания «зеленого коридора» (осмотр и консультация врача акушер-гинеколога и других специалистов в день обращения беременной без очереди и предварительной записи) с целью взятия на учет в сроки до 12 недель и своевременного пренатального скрининга в 1 триместре | Информация в информационные системы МЗ РК (ежеквартальная выборка РЦЭЗ) | Июль, декабрь | Руководители МО, УЗ | УЗ | Информация и количестве беременных за отчетный период, взятых на учет начиная с 13 недели и позже (предварительная информация ежеквартально)
7 | Обеспечить патронажную работу по универсально прогрессивной модели согласно стандарта педиатрической службы | Информация в информационные системы МЗ РК | Апрель, июль, октябрь, декабрь | Руководители МО, УЗ | УЗ | Сведения об исполнении УПМП (патронажной работы) для беременных, родильниц, выписанных домой (число посещений согласно НПА)
8 | Внедрить в МО АПП и стационарах технологию организации оказания неотложной помощи «Код синий» (до 50% готовности к оказанию неотложной помощи в июле 2019 г., 100% - в декабре) | Информация в РЦСА, МЗ РК | Июль, Декабрь | Руководители МО, УЗ | УЗ | 1) Приказ об утверждении в МО правил или стандартной операционной процедуры оказания неотложной помощи «Код синий»; см типовой документ в п.97 по ссылке http://www.rcrz.kz/index.php/ru/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1386 2) список обученных сотрудников по BLS в разрезе МО - аналогично как в п. 3 в разделе 3 настоящего плана 3) список дефибриляторов и наборов "код синий" с ИМН и ЛС в разрезе МО
9 | Включить в коллективный договор 100% медицинских организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам (работающих в клиническом отделении в рабочие дни), пункт о введении скользящего графика работы в выходные и праздничные дни для врачей акушеров-гинекологов и обеспечить его реализацию | Информация в НЦАГП, ННЦМД, МЗ РК (ДОМП) | Май | Руководители МО, УЗ | УЗ | 1) Копия коллетивных договоров МО с указанным пунктом 2) Приказ МО об увтерждении "скользящего" графика работы 3) График дежурств врачей акушер-гинекологов стационарной МО за каждый месяц отчетного периода от МО
10 | Обеспечить консультацию беременных с факторами риска, наблюдающихся в ПМСП в клинико-диагностических отделениях или иных подразделениях многопрофильных стационаров, перинатальных центров на основе предупреждающей информации из информационных систем МЗ РК | Информация в информационные системы МЗ РК | Апрель, июль, октябрь, декабрь | МЗ РК (ДЦЗ), РЦЭЗ, Руководители МО, УЗ | УЗ | Информация о количестве консультаций (осмотров) беременных мультидисциплинарными командами или врачами акушер-гинекологами стационарной МО (ПЦ, МПБ) по запросу организации ПМСП
11 | Решить вопрос обеспечения современными методами контрацепции группы женщин фертильного возраста с факторами социального и медицинского риска (в том числе с противопоказаниями к беременности) | Информация в НЦАГП, МЗ РК (ДОМП) | Июль, Декабрь | Акимы | Акимы | Информация об объеме и видах средств контрацепции из средств МИО, приобретаемых на 2019 год, для ЖФВ с факторами социального и медицинского риска
Раздел 5. Совершенствование оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам в критическом состоянии
1 | Организовать по графику оплачиваемые ургентные телемедицинские консультации с НИИ, НЦ (критические случаи) под координацией РЦСА | Информация РЦСА в МЗРК | Март | РЦСА, НИИ, НЦ | РЦСА | 1) Внутринний приказ РЦСА об организации по графику оплачиваемых ургентных телемедицинских консультаций с НИИ, НЦ (критические случаи) под координацией РЦСА; 2) Информация о количестве проведенных телемедицинских консультаций; 3) Информация об оплате за телемедицинские консультации
2 | Внедрить процесс направления профильных специалистов на нижестоящий уровень (к пациенту) с обучением персонала или проведением мастер-класса на месте с целью проведения сложных методов диагностики и интенсивной терапии в акушерстве (в т. ч. ЭКМО, ГДФ и др.) | Инструктивное письмо от УЗ в МО | Март | УЗ | УЗ | 1) Копия инструктивного письма от УЗ в МО; 2) Сертификаты о проведении мастер-класса на месте с целью проведения сложных методов диагностики и интенсивной терапии в акушерстве; 3) Приказ о командировании врачей по регионам
3 | Организовать круглосуточное дежурство специалистов в штатном режиме на базе РЦСА (предусмотреть штатные единицы: акушер-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога) для координации оказания клинической помощи в критических случаях в акушерской практике | Информация РЦСА в МЗ РК | Май | РЦСА | РЦСА | Утвержденный график дежурств специалистов на базе РЦСА (приказ РЦСА)
4 | Создать и обеспечить функционирование в каждой области круглосуточной мобильной группы (в составе: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, кардиолог) по оказанию клинической помощи в критических случаях в акушерской практике на базе наземной санитарной авиации в ургентном режиме | Информация в МЗ РК (ДОМП) | Сентябрь | УЗ, РЦСА | УЗ | Приказ о создании в регионе круглосуточной мобильной группы (в составе: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, кардиолог) по оказанию клинической помощи в критических случаях в акушерской практике на базе наземной санитарной авиации в ургентном режиме
[5 empty] | РЦСА | Сводная информация о работе круглосуточных мобильных групп регионов
Раздел 6. Аналитическая работа
1 | Рассмотреть вопрос диагностики носительства b-гемолитического стрептококка всех беременных в сроке 34 недель в целях своевременной антибиотикопрофилактики септических осложнений при излитии околоплодных вод | Информация в МЗ РК (ДОМП) | Март | ННЦМД, НЦАГП | ННЦМД, НЦАГП | Письмо с предложениями в МЗ РК (ДОМП), копия в РЦРЗ от ННЦМД и НЦАГП
2 | Определить потребность в средствах контрацепции женщин фертильного возраста с факторами социального и медицинского риска (в том числе с противопоказаниями к беременности по хроническим заболеваниям) | Информация в МЗ РК (ДОМП), в УЗ | Март | НЦАГП, ННЦМД | ННЦМД, НЦАГП | Информация о потребности с указанием количества ЖФВ и видов средств контрацепции в разрезе регионов на 2019 год, в т ч для ЖФВ с факторами социального и медицинского риска (см п. 11, раздела 4 настоящего плана)
3 | Изучить международный опыт проведения коагулологических тестов и проб на тромбофилию беременным (волчаночный коагулянт, антитела кардиолипина, Д-димер и др.) с целью профилактики акушерских осложнений (отслойки плаценты, кровотечения и др.) | Информация в НЦАГП, МЗ РК (ДОМП) | Апрель | НИИКВБ, МУА, КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова | НИИКВБ, МУА, КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова | Письмо с предложениями в МЗ РК (ДОМП), копия в РЦРЗ от указанных организаций
4 | Провести анализ по охвату прикрепленных женщин фертильного возраста обследованием согласно приказа МЗ РК от 3 июля 2012 года № 452 «О мерах совершенствования медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и женщинам фертильного возраста» | Аналитическая информация в МЗ РК (ДОМП) | Декабрь | НЦАГП, УЗ | УЗ | Аналитическая информация по охвату прикрепленных женщин фертильного возраста медицинскими услугами
5 | Провести анализ итогов пилотного проекта по проведению генетического тестирования на факторы риска развития преэклампсии (PLGF) у беременных женщин и внести предложения о внедрении метода с обоснованием целесообразности и расчетов необходимого годового объема диагностики | Информация в МЗ РК | Август | НЦАГП | НЦАГП | Письмо с предложениями в МЗ РК (ДОМП), копия в РЦРЗ от НЦАГП
6 | Провести анализ работы о деятельности кабинетов планирования семьи с выработкой предложений по совершенствованию их работы | Приказ МЗ РК | Июль | МЗ РК (ДПОЗ) НЦАГП НЦОЗ | УЗ в НЦОЗ, НЦОЗ - анализ | Информация о деятельности кабинетов планирования семьи с предложениями по совершенствованию их работы от каждого УЗ должна быть направлена в РГП "НЦОЗ" МЗ РК сроком до 30 мая 2019 года, далее НЦОЗ в течение июня проводит анализ и в июле предоставляет анализ с предллжениями в МЗ РК (ДПОЗ), копия в РЦРЗ
7 | Провести анализ механизма финансирования услуг патологоанатомических вскрытий случаев материнской смертности и разработать предложения по их совершенствованию | Аналитическая справка (ДКОСМС) | Октябрь | МЗ РК (ДКОСМС, ДОМП), ФСМС | УЗ в ФСМС, ФСМС - анализ | Информация о финансирования услуг патологоанатомических вскрытий случаев материнской смертности с предложениями по совершенствованию их работы от каждого УЗ должна быть направлена в РГП "НЦОЗ" МЗ РК сроком до 30 августа 2019 года, далее ФСМС в течение сентября проводит анализ и в октябре предоставляет анализ с предллжениями в МЗ РК (ДКОСМС), копия в РЦРЗ
Раздел 7. Стандартизация клинической практики и поддержание стандартов качества
1 | Пересмотреть клинические протоколы согласно списка в Приложении 5 к настоящему Оперативному плану (разработка – НИИ, НЦ; экспертиза – РЦРЗ) | Протокол ОКК МЗ РК | Июнь | НЦАГП, ННЦМД, РЦРЗ | РЦРЗ | 1) список тем КП ан 2019 год 2) сведения о разработке КП согласно списка в Приложении 5
2 | Обеспечить выполнение программы гигиены рук в каждой МО, в том числе: обеспечить достаточным количеством эффективных антисептических средств и дозаторов и средств индивидуальной защиты согласно потребности МО; обеспечить непрерывное обучение медработников гигиене рук; внутренний аудит исполнения стандартов инфекционного контроля | Данные пост-аккредитацион-ного мониторинга | Июль, декабрь | Руководители МО, РЦРЗ | УЗ, МО | 1) в МО утвердить правила или СОП по гигиене рук (см образец: п 62 по ссылке: http://www.rcrz.kz/index.php/ru/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1386 ) 2) в МО обеспечить закуп антисептических средств, дозаторов и средств индивидуальной защиты согласно потребности МО 3) МО подать заявку в 2019 году на прохождение национальной аккредитации в РЦРЗ на 2019 год или на 2020 год 4) РЦРЗ при проведении пост-аккредитационного мониторинга МО оценивать качество выполнения стандарта по гигиене рук
3 | Обеспечить выполнение программы антибиотико-профилактики и антибиотикотерапии в каждой МО, включая: перечень препаратов резерва; система комиссионного доступа к назначению АБ резерва; методы экспресс диагностики в микробиологии; аудит текущих и закрытых медицинских карт и анализ; регулярная работа Формулярной комиссии; информирование и непрерывное обучение врачей и СМР | Данные пост-аккредитацион-ного мониторинга | Июль, декабрь | Руководители МО, РЦРЗ | УЗ, МО | 1) в МО утвердить правила или СОП по АБ-профилактике и АБ-терапии, включая введение о принятии решения по назначению АБ резерва через решение комиссии или разрешение медицинского директора/ заместителя главного врача МО 2) в МО обеспечить закуп антибиотиков согласно потребности МО 3) МО подать заявкув 2019 году на прохождение национальной аккредитации в РЦРЗ на 2019 год или на 2020 год 4) РЦРЗ при проведении пост-аккредитационного мониторинга МО оценивать качество выполнения стандарта по АБ-профилактике и АБ-терапии
4 | Утвердить и внедрить в каждой МО правила или стандартные операционные процедуры по сообщению критических результатов лабораторных и диагностических исследований. В медицинских информационных системах предусмотреть функцию оповещения персонала при выявлении критических результатов лабораторных и диагностических исследований | Данные пост-аккредитацион-ного мониторинга | Июль, декабрь | Руководители МО, РЦРЗ, | УЗ, МО | 1) в МО утвердить правила или СОП по по сообщению критических результатов лабораторных и диагностических исследований. (см образец: п 80 по ссылке: http://www.rcrz.kz/index.php/ru/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1386 ) 2) в МО завести журнал оповещения либо внедрить в МИС функцию оповещения персонала при выявлении критических результатов лабораторных и диагностических исследований 3) РЦРЗ при проведении пост-аккредитационного мониторинга МО оценивать качество выполнения стандарта по сообщению критических результатов лабораторных и диагностических исследований
5 | Провести мониторинг участия и результатов оценки медицинских работников (после случая материнской смертности) в независимой оценке знаний и навыков | Информация в МЗ (ДОМП) | Май | Руководители МО, НЦНЭ, ДНЧР | УЗ, МО | 1) Число случаев материнской смертности в регионе за 5 месяцев 2019 года 2) Число сотрудников из МО с указанием ФИО и должности и места работы, вовлеченных в случай МС, направленных на независимую оценку знаний в НЦНЭ: https://www.qazexam.kz/index.php/ru/ 3) результаты независимой оценки НЦНЭ
6 | Разработать и утвердить стандарт операционной процедуры патологоанатомической диагностики, в том числе в случаях материнской и младенческой смерти | Протокол ОКК МЗ РК | Апрель | КГМУ, ННЦМД | КГМУ, ННЦМД | Утвержденный на ЭС РЦРЗ либо на ученом совете КГМУ стандарт операционной процедуры патологоанатомической диагностики, в том числе в случаях материнской и младенческой смерти
7 | Проводить мониторинг соблюдения рубрификации патологоанатомического диагноза в случаях материнской смерти (аудит медицинских карт) | Информация | Июль, декабрь | ФСМС | ФСМС | Информация об аудите случаев МС и соблюдении рубрификации патологоанатомического диагноза
8 | Внести предложения по обеспечению своевременного предоставления судебно-медицинского заключения и образцов биоматериала, а также по другим вопросам взаимодействия и обмена информацией между службой судебно-медицинской экспертизы Министерства юстиции РК и клиническими службами МЗ РК | Письмо от МЗ РК в МЮ и МВД, информация | Апрель | МЗ РК (ДОМП) | МЗ РК (ДОМП) | Письмо от МЗ РК в МЮ и МВД, информация
Раздел 8. Цифровизация и статистический учет
1 | Внедрить ведение обменной карты беременной в электронном виде в МО АПП (ПМСП) | Информационные системы МЗ | Май Аудит РЦЭЗ ежемесячно | МО, УЗ, МЗ РК (ДЦЗ), РЦЭЗ | РЦЭЗ | Число беременных, чьи обменные карты ведутся в эл.виде в разрезе регионов
2 | Обеспечить 100% ввод данных в Регистр беременных и женщин фертильного возраста (в том числе через интеграцию с МИС) во всех регионах медицинскими организациями вне зависимости от формы собственности | Информационные системы МЗ (далее – ИС) | Май Аудит РЦЭЗ ежемесячно | МО, УЗ, МЗ РК (ДЦЗ), РЦЭЗ | РЦЭЗ | Число беременных в регистре, с указанием срока взятия на учет в разрезе регионов и процент беременных, взятых на учет в сроке до 12 недель в разрезе регионов
3 | Дополнить электронный регистр стационарного больного функциями сбора информации о беременных женщинах, обратившихся в приемные отделения стационаров (форма 001) (самообращения, скорая помощь, отказы в госпитализации и др.) для ежедневного оповещения врача ПМСП (оповещение из ЭРСБ в АИС поликлиника, в Регистр беременных) | Новые функции в ЭРСБ, выгрузка данных в ЭРСБ (для ПМСП) | Май | РЦЭЗ, МЗ РК (ДЦЗ) | РЦЭЗ | Информация о функционале ИС
4 | Пересмотреть содержание входных и выходных данных информационных систем (Регистр беременных и женщин фертильного возраста, АИС поликлиника, ЭРСБ и др.) в соответствии с отчетными формами по акушерству и гинекологии (формы 12, 30, 32 и др.) для получения достоверной и оперативной информации, в том числе: внедрить в Регистре беременных автоматические определение группы риска беременной на основе введенной информации о факторах риска (три уровня регионализации по цветам: 1-зеленый, 2 - желтый, 3 - красный) с уведомлением врача ПМСП и доступом к данной информации о пациентке со стороны стационаров всех уровней и видов | Новые функции в Регистре беременных и других ИС МЗ | Май | РЦЭЗ, МЗ РК (ДЦЗ), НЦАГП, ННЦМД | РЦЭЗ | Информация о функционале ИС
5 | Внедрить мобильное приложение по дородовому наблюдению беременной на национальном уровне (довести долю пользователей до 50% из целевой аудитории) | Информация | Ноябрь | МЗ РК (ДЦЗ), РЦЭЗ, Руководители УЗ, МО | УЗ в РЦЭЗ на свод | Информация о внедрении мобильного приложения по дородовому наблюдению беременной
Раздел 9. Повышение осведомленности населения по вопросам здоровья
1 | Разработать современные инструменты для информационно-разъяснительной работы для беременных женщин (с вовлечением с «послов здоровья», медийных личностей, меценатов, блогеров и др.) на темы: «Планирование семьи и подготовка к беременности (в том числе пропаганда посещения школы подготовки к родам); «Первая помощь при неотложных состояниях у беременных и детей» | Публикации в социальных сетях, интернет-сайтах, ротация видеороликов в медоргпанизациях и других общественных местах | Май | Разработка материалов: НЦОЗ, ННЦМД, НЦАГП Ротация видеоматериалов: МО, УЗ | НЦОЗ | Разработка и предоставление материалов для УЗ регионов
2 | Провести информационно-разъяснительную работу, используя разработанные инструменты для целевой аудитории, в том числе на уровне ПМСП, в общественных местах, через социальные сети и другие современные каналы коммуникации | Информация об охвате аудитории (число просмотров, число обученных и др.) | Декабрь | НЦОЗ, Первые руководители организаций ПМСП | УЗ | Информация по итогам года о проведении ИРР по темам вышеуказанного пункта 1 («Планирование семьи и подготовка к беременности (в том числе пропаганда посещения школы подготовки к родам); «Первая помощь при неотложных состояниях у беременных и детей»)
3 | Ввести в программу обязательного обучения пациентов и их членов семьи курс по оказанию первой помощи при неотложных состояниях у беременных и детей | Информация | Май | Первые руководители организаций ПМСП | УЗ | Информация о проведении ИРР по теме "оказание первой помощи при неотложных состояниях у беременных"; "оказание первой помощи при неотложных состояниях у детей"
4 | Ввести в программу обязательного обучения пациентов и их членов семьи в школах подготовки к родам в ПМСП тему по оказанию первой помощи при неотложных состояниях у беременных | Информация | Декабрь | Первые руководители организаций ПМСП | УЗ | Информация о проведении обучения в школах по подготовке к родам для беременных по теме "неотложные состояния у беременных"
Раздел 10. Совершенствование нормативно-правовой базы
1 | Пересмотреть методику оплаты за пролеченный случай в организациям родовспоможения/стационары (после предоплаты, полная оплата через 42 дней после родов при отсутствии летального случая родильницы) | приказ МЗ РК | Март | МЗ РК (ДКОСМС), ФСМС | МЗ РК (ДКОСМС) | Сравнительная таблица по НПА, проект приказа
2 | Внести стандарты оснащения приемных отделений многопрофильных стационаров (в т. ч. аппаратом КТГ плода в соответствии с триаж-системой) в проект приказа «Об утверждении минимальных стандартов оснащения оборудованием и медицинскими изделиями государственных организаций здравоохранения» | Приказ МЗ РК | Март | МЗ РК (КФ) | МЗ РК (КФ) | Сравнительная таблица по НПА, проект приказа
3 | Внести изменения в НПА МЗ РК для разрешения выполнения врачам анестезиологам-реаниматологам в рамках сертификата по специальности «анестезиолог-реаниматолог» проводить определенные манипуляции без переподготовки по специальности «эндоскопия» | Приказ МЗ РК | Май | МЗ РК (ДНЧР) | МЗ РК (ДНЧР) | Сравнительная таблица по НПА, проект приказа
4 | Разработать нормативный правовой акт, регламентирующий деятельность Молодежных центров здоровья (требования к помещению, материально-техническому оснащению, кадровому составу, функциональным обязанностям и др.) | Приказ МЗ | Июнь | МЗ РК (ДПОЗ), UNFPA, РЦРЗ | МЗ РК (ДПОЗ) | Сравнительная таблица по НПА, проект приказа
5 | Пересмотреть приказ МЗ РК от 25 февраля 2015 года № 97 «Об утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения осуществляющих патологоанатомическую диагностику и Правил проведения патологоанатомического вскрытия» в части внесения рубрификации, пересмотра кодирования патологоанатомических диагнозов, оценки категории и причин расхождения диагнозов, а также индикатора оценки качества патологоанатомической диагностики | Приказ МЗ РК | Июль | МЗ РК (ДОМП), Медицинские ВУЗы | МЗ РК (ДОМП) | Сравнительная таблица по НПА, проект приказа
6 | Внести изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения РК от 30 октября 2009 года № 626 «Об утверждении Правил проведения искусственного прерывания беременности» c целью оптимизации перечня заболеваний, являющихся медицинскими показаниями к прерыванию беременности | Приказ МЗ РК | Август | МЗ (ДОМП) | МЗ РК (ДОМП) | Сравнительная таблица по НПА, проект приказа
7 | Внести изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения от 15 января 2013 года РК № 19 в части правил проведения инфекционного контроля в МО | Приказ МЗ РК | Август | МЗ РК (КООЗ, ДПОЗ) | РЦРЗ (свод) | Сравнительная таблица по НПА, проект приказа
8 | Разработать НПА регламентирующий порядок регистрации случаев материнской смертности | приказ МЗ РК | Сентябрь | МЗ РК (КООЗ) | РЦРЗ (свод) | Сравнительная таблица по НПА, проект приказа
9 | Внести дополнения в приказ МЗ РК от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» в части утверждения карты перевода беременной и родильницы в другую медицинскую организацию (регион) | приказ МЗ РК | Сентябрь | МЗ РК (ДПОЗ) | РЦРЗ (свод) | Сравнительная таблица по НПА, проект приказа
Раздел 11. Мониторинг исполнения плана
1 | Проводить мониторинг исполнения мероприятий и индикаторов настоящего Оперативного плана согласно приложений 6-20 к настоящему Оперативному плану | Ежеквартальная информация от УЗ в НЦАГП, ННЦМД согласно курации регионов | Апрель, июль, октябрь, декабрь | НЦАГП, ННЦМД | НЦАГП, ННЦМД | В соответствии с КПР проведение мониторинга исполнения мероприятий по оперативному плану (Информация в МЗ РК (ДОМП) и РЦРЗ ежеквартально)
2 | Анализ по результатам мониторинга мероприятий и индикаторов настоящего Оперативного плана | Аналитический обзор с участием экспертов ВОЗ | Июль, декабрь | РЦРЗ, ВОЗ | РЦРЗ | Сводная информация и анализ